## User
User | Menu | Status Tampilan | Status Proses | Keterangan | HARI
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
User T-Money (Gold Platinum) | Registrasi - merge no HP | bar: HARI 1
| Login-logout | v | bar: HARI 1
| Get profile | v | bar: HARI 2
| change & reset password | v | bar: HARI 2
| Upgrade platinum | v | bar: HARI 3
| change & reset PIN | v | bar: HARI 3
| Transaksi-bayar tagihan (inquiry&payment) | v |  | cara mendapatkan jumlah tagihan gimana ya? | bar: HARI 4
Transaksi-bayar pulsa prabayar (inquiry&payment) | bar: HARI 4
| Transaksi-Donasi | v |  | Pin 161285 tidak cocok
| Transaksi-Tarik Tunai (reservasi) | v | bar: HARI 5
| Transaksi-Reservasi Token | v | bar: HARI 5
| Transfer-ke sesama akun tmoney | v | bar: HARI 6
Transfer-ke Bank | bar: HARI 6
Laporan | bar: HARI 7
| Content umum: FAQ, about | v | bar: HARI 10
User Merchant | Login-logout | v | bar: HARI 7
| Get profile | v | bar: HARI 8
| change & reset password | v | bar: HARI 8
| Token Payment | v | bar: HARI 9
Laporan | bar: HARI 9
| Content umum: FAQ, about | v | bar: HARI 10